附件2

“广东技工”职业技能竞赛项目

遴选事项说明

一、项目概况

（一）项目名称：2025年天河区“广东技工”职业技能竞赛项目承办。

（二）项目内容：委托一家具备相应能力的单位承办2025年天河区“广东技工”职业技能竞赛项目，包含人工智能训练师、保育师、养老护理员和劳动关系协调师四个竞赛工种。具体组织实施四个竞赛工种的科学开发竞赛命题、开展竞赛宣传、合理规划并布置竞赛场地、组建专业权威的专家（裁判团队）、严格审核报名人员资质、精心组织竞赛过程中的各项赛务工作以及完成赛后办证等工作。竞赛时间预计2025年8-11月。

二、承办单位资质要求及工作内容

（一）承办单位资质要求

1.具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和良好的信誉、健全的财务会计制度。

2.组建工会或者加入所在地工联会。

3.熟悉天河区内人工智能训练师、保育师、养老护理员和劳动关系协调师技能人才分布，可以高效开展竞赛宣传推广工作。

4.具有职业技能等级培训或认定的经验及资质，在天河区内有满足人工智能训练师、保育师、养老护理员和劳动关系协调师竞赛需求的竞赛场地（需可容纳150人以上参加竞赛）和同规格参数的竞赛设备，有符合条件的专家资源库，用于支撑竞赛工作规范实施。

5.本项目不接受联合体报价；本项目优先考虑天河区内申报单位。

（二）项目任务和要求

1.竞赛宣传动员：运用线上线下相结合的方式，全面开展竞赛活动的宣传动员工作，扩大竞赛影响力，吸引更多符合条件的人员参与。

2.竞赛场地配置：承办单位提供的竞赛场地需坐落于天河区。场地功能布局要合理，一般应设置有选手候赛室、裁判休息室、评分室和竞赛室。竞赛室的空间与设施，需确保在同一天内，能够有序完成约 150 名参赛人员的竞赛活动。

3.工作人员部署：承办单位需安排充足的工作人员，全方位负责各项竞赛工作。​

（1）报名咨询服务：在报名期间，设立专门的咨询电话热线，及时、耐心解答参赛人员关于竞赛事宜的各类咨询。​

（2）参赛材料审核：认真受理参赛材料，依据既定报名条件，对参赛材料展开严格的资格初审，并详细留存核查过程和结果记录。​

（3）选手赛前指导：为参赛选手提供针对性的赛前训练指导，助力参赛选手充分备赛。​

（4）赛场运营保障：精心做好赛场布置，完成选手签到、赛场秩序维护以及统分计分等各项赛务工作，保障赛事顺利进行。​

（5）证书服务支持：做好职业技能等级认定证书申请与发放的全流程服务，确保证书发放准确、及时。​

（6）应急事务处理：迅速、妥善处理竞赛活动中出现的各类相关事务。

4.专家裁判组织：组织专家裁判开展系列专业工作。

（1）竞赛命题工作：组建不少于 3 人的竞赛命题组，命题组专家需在高级工技能标准的基础上，结合赛事要求开展竞赛命题。​

（2）赛前筹备工作：根据赛事需求，组织专家开展赛前竞赛研讨，完成赛场布置，并召开赛前说明会、技术文件解读会等，为赛事开展做好充分准备。​

（3）裁判团队组建：按照赛事规模和要求，组建裁判组。裁判组成员一般需具备类似竞赛的裁判经验，且需具有相关工种高级工及以上技能等级证书，或相关专业中级及以上职称。裁判需持有对应竞赛项目考评人员资格证。

相关要求将根据实际需求，适时进行动态调整。

三、最高报价

本项目最高限价人民币52万元，报价高于最高限价的视为报价无效，为防止恶意竞争，报价低于最高限价60%的视为报价无效。服务内容应包括上述“项目任务和要求”所有服务项目内容，并能够提供有效服务凭据。

四、评选方式

采用综合评分法，评分项目如下，请递交报名材料时包含以下各项内容：

| 类别 | 序号 | 评分项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目评分 | 1 | 活动承办经验和能力（含技能竞赛承办或类似活动组织经验、专家资源、活动交通和餐饮条件等） |
|  | 2 | 活动宣传推广能力（含赛事活动宣传、赛场内外气氛、发动参赛选手等） |
|  | 3 | 软硬件设施（含场地、设备等） |
|  | 4 | 竞赛组织实施（含赛事实施安排、选手赛前训练指导服务、人员配备、办证、争议处理、安全保障应急预案等） |
| 价格评分 | 5 | 价格分采用低价优先法计算 |

五、申报材料

1.项目计划书；

2.经费报价表和说明；

3.营业执照或民办非企业登记证书或事业单位法人登记证书复印件；

4.组建工会或者加入所在地工联会有关材料；

5.具有职业技能等级培训或认定经验及资质的有关材料；

6.报价单位认为具备本项目履行能力的其他材料。

以下附上项目计划书及经费报价表参考模板：

项目计划书（参考模板）

一、申报单位资质及工作基础

介绍本单位性质、主要业绩、主要荣誉，竞赛承办或类似活动组织经验，附上佐证材料。

二、申报单位场地、设备及专家储备

介绍本单位实施竞赛的场地具体情况、主要设备清单、专家储备及裁判经验，其中场地（其中需附空间布局图）及设备须附上照片，专家储备应提供本单位自有或计划外聘专家的清单（以裁判长为主）、职业资格证书/职业技能等级认定证书/职称证书、专家裁判经验等作为佐证材料。

三、申报单位宣传开展、组织实施

介绍本单位计划开展宣传形式，预计组织参赛人数，如何开展竞赛及保证竞赛顺利实施的工作措施等。

四、联系方式

联系人：

联系电话：

（本单位保证所提供资料真实有效，并承担因虚报材料可能引起的一切后果。）

XXX单位（盖章）

年   月   日

经费报价表（参考模板）

| 备注：上述各个经费项目报价可根据实际情况进行调整，竞赛实际费用超出报价约定的承办金额，超出的额度由承办单位自行承担，低于报价约定的承办金额，按实际发生的费用支付。 序号 | 经费项目 | 工作内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛命题 | 组织专家开展竞赛命题，编制技术文件。 |  |
| 2 | 专家裁判劳务 | 组织专家参加竞赛研讨，赛场布置和竞赛裁判等工作。(每半天不超过1000元/人) |  |
| 3 | 工作人员 | 配合专家裁判做好赛场布置和赛务等工作。(每半天不超过100元/人） |  |
| 4 | 场地和设备租赁费 | 提供满足竞赛需求的竞赛场地和正常使用的设备设施，场地费含电费、水费等。 |  |
| 5 | 竞赛常规用品 | 包括饮用水、药品、面纸、文具等。 |  |
| 6 | 竞赛配件和耗材 | 购买满足竞赛需求的配件和耗材（含工具）。 |  |
| 7 | 竞赛宣传 | 包括竞赛宣传设计、宣传物料布置、宣传品、裁判员证、选手证及工作人员证等。 |  |
| 8 | 职业技能等级认定 | 对符合条件的参赛选手发放职业技能等级认定证书。 |  |
| 9 | 其他 | （可结合实际需求增加经费项目，并写明工作内容） |  |
|  | ...... |  |  |
| 承办金额合计 |  |  |  |

经费报价说明

一一对应《经费报价表》中的经费项目作简要说明，可附EXCEL表